第四届“魅力化学”科技文化节

实

施

方

案

二〇二三年三月

第四届“魅力化学”科技文化节实施方案

时值学校、学院办学百年之际，为向全校师生充分展示百年化院丰硕的办学成果、雄厚的科研实力和优秀的人才培养成效，进一步彰显化学基础学科独特魅力，让更多人了解化学、关注化学、支持化学，培养师生勇于实践的创新精神和严谨求实的科学精神，持续弘扬全院师生奋力拼搏、积极进取的精神风貌，大力营造勤奋团结、务实创新的院风和优良学风，助推学院在“双一流”建设新背景下取得新发展，实现新跨越，以更加饱满的热情和扎实的作风喜迎学校、学院办学100周年，在校科技处、研工部、学工部、教务处、招生就业处、团委等职能部门的大力支持下，化学化工学院决定在本学期面向全校师生开展第四届“魅力化学”科技文化节活动。实施方案如下：

一、活动主题

百年筑梦弦歌不辍， 争创一流续写辉煌

二、活动口号

魅力化学  活力化院

三、活动时间

2023年3月-8月

四、活动地点

图书馆前广场、化学北楼、化学南楼

五、活动内容

通过开展“魅力化学”科技文化推广日、“百年化院正青春”作品征集特色活动、“化学与生活”科普活动、名师讲堂、学院发展论坛、专业技能竞赛和人才培养专题汇报演出等系列活动，充分展示化学的独特魅力、学院教学科研成果以及人才培养成效。

六、活动具体安排

（一）“魅力化学”科技文化推广日系列活动

1.“百年筑梦弦歌不辍，争创一流续写辉煌”推广日开幕式

（1）时间：5月21日上午8:30

（2）地点：图书馆前广场

（3）内容及议程：面向全校师生开展“魅力化学”科技文化推广日系列活动，邀请学校和有关职能部门领导参加。主要包括宣读活动方案、师生代表发言、领导讲话等。

（1）开幕式领导邀请（负责人：学院领导）；

（2）开幕式组织（负责人：曹  锟、学生会各部门）；

（3）开幕式各发言稿、领导讲话稿撰写、审核等；

（负责人：王曼曼、邢  凯）。

2.学院办学百年发展成果展

（1）时间：5月21日-26日

（2）地点：图书馆前东西两侧

（3）内容：收集整理学院百年中重要时期的主要办学成就，包括教学科研、学科平台、专业建设、服务社会、学工品牌等板块，以展板和微信推送等形式予以宣传推广。

负责人：党治国、李  丹、曹  锟

成  员：学科、教学、科研、研究生、本科生负责人员等

3.化学科技文化知识趣味竞猜活动

（1）时间：5月21日上午9:00

（2）地点：图书馆前广场

（3）内容：面向全校师生开展化学知识知多少、化学谜语竞猜、精准实验操作、趣味合影、社团活动等与化学相关的文化娱乐拓展活动，设置化学手工艺品、创新创业产品和小礼品等奖励，激发师生对化学知识的兴趣和参与热情。

负责人：张振楠

成  员：陈志昊、杨诺楠、21级本科生、志服实践部等

4.创新创业作品制作、展览及宣传手册发放

（1）时间：5月21日上午9:00

（2）地点：图书馆前广场

（3）内容：向全校师生集中展示我院化学创新社制作的手工皂、口红、洗手液、护手霜等日常绿色生活用品，邀请感兴趣的师生现场体验制作过程；印制发放《生活中的化学》知识宣传手册、开发公众号科普功能，普及宣传生活中的化学常识及对化学的认识误区。

负责人：张  艳、张振楠

成  员：化学创新社、双创基地等

5.趣味化学实验展示

（1）时间：5月21日上午9:00

（2）地点：图书馆前广场

（3）内容：由学院研究生精心设计并现场演示“仙女棒”“大象牙膏”“水中化园”“变色龙”“显色喷雾”等趣味化学实验，组织有兴趣的学生亲身体验，展示化学的神奇与魅力。

负责人：张  艳、王  兰

成  员：研究生会、研究生代表

6.学生社团风采展示

（1）时间：5月21日上午9:00

（2）地点：图书馆前广场

（3）内容：集中展现挂靠学院的大学生环保协会、青年志愿者协会、铭韵茶艺社、爱心互助社等校级社团和化学创新社、卓越化师社等院级社团魅力风采。

负责人：曹  锟

成  员：院社团联合会、各学生社团等

（二）“百年化院正青春”师生作品征集活动

1.时间：4月-5月

2.地点：5月21日图书馆前集中展出

3.内容：面向学院师生和教师子女（中小学生）征集以“百年化院正青春”为主题的手工艺品、书法、绘画、摄影等作品，作品以实物形式提交，学院评选出优秀作品予以宣传推广。

负责人：汤润民、张振楠、邢  凯

成  员：融媒体中心、院社团联合会、文娱部等

（三）“化学与生活”科普系列活动

1.时间：3月-6月

2.地点：化学北楼、双创基地

3.内容：以化学在日常生活中的应用为主线，开展化学知识普及、生活应用等方面的宣讲、知识竞答和制作体验。具体内容如下：

（1）“魅力化学”抖音小课堂。拍摄制作与化学相关的小视频并通过抖音平台宣传推广，进一步普及生活中的化学知识，引导广大师生和观众关注化学、支持化学、热爱化学。

负责人：汤润民

成  员：抖音运营团队、化学创新社、双创基地

（2）创新创业手工体验活动。依托学院化学创新社和化羽创新创业基地，在3月至6月期间开展手工皂、口红、护手霜、叶脉书签等日用品、手工艺品线下制作体验推广活动。

负责人：张  艳

成  员：化学创新社、双创基地

（3）“公益课堂”科普实践活动。组织“俊甫计划”学生、化学创新社成员、卓越化师社成员等线上线下开展化学知识科普公益课堂和手工制作活动。

负责人：曹  锟

成  员：院社团联合会、志服实践部、各社团等

（四）学院发展论坛

1.时间：4月-6月

2.地点：化学北楼N102报告厅、N114会议室等

3.内容：举办学院发展系列座谈会，邀请中青年教师，在校生代表，各领域校友，俊甫计划毕业生等围绕学院发展和“双一流”创建工作展开交流，认真听取意见建议，汇聚各方智慧和力量。

负责人：李朝阳、党治国、李志勇

成  员：曹  锟、李  丹、汤润民、张振楠等

（五）名师讲堂

1.知名校友返校座谈会

（1）时间：5月

（2）地点：化学北楼五楼会议室

（3）内容：邀请知名校友开展专题讲座，坚定学生理想信念、明确职业目标。

2.“名师面对面”交流活动

（1）时间：4月-8月

（2）地点：化学北楼五楼会议室

（3）内容：邀请学院党政领导和名师学者与学生开展面对面交流活动，进一步引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，引导学生进一步明晰如何做人与做学问、进一步提升学生的专业自信心和自豪感。

负责人：曹  锟、汤润民、张振楠

（六）专业技能大赛

1.时间：3月-6月

2.地点：化学北楼N102报告厅、N114会议室等教室

3.内容：组织开展师范生讲课说课大赛、创新实验设计大赛、研究生学术活动月等活动，夯实学生专业基础，提升专业技能，为学生发展提供锻炼的机会和平台。

负责人：曹  锟、张  艳

成  员：杨正歌、栗艳丽、研分会成员、卓越化师社、创新实践部、学术创新部等

（七）科技文化节晚会暨育人成果汇报会

1.时间：6月10日晚7:30

2.地点：球类馆对面操场

3.内容：以培养优秀人才为主题，以文艺节目的形式，汇报展示学院的人才培养工作和质量，让学生更加热爱和感恩母校及老师，让广大老师更加增强教书育人的自豪感和责任感，激励广大师生积极进取、奋发向上，为学校和学院事业科学发展做出新的更大贡献。

负责人：曹锟、汤润民、张振楠

成  员：院研究生会、学生会、融媒体中心、社联等

七、组织机构

成立“魅力化学”科技文化节组委会，负责活动的整体谋划、统筹实施、协调督促等工作。

主  任：江智勇

委  员：苗  雨  许天心  葛照金  梁存良  康海军

马二杰  秦法跃  郭玉明  李朝阳  党治国

仉  华  李志勇

组委会下设办公室，负责活动的具体实施。

主  任：李朝阳

副主任：张西军  曹  锟  张  艳  王曼曼

成  员：王海霞  王晓珉  王  兰  李欢欢  蒋  涛

郝二军  李  丹  汤润民  张振楠  邢  凯

栗艳丽  杨正歌  张露敏  刘培源  陈志昊

杨诺楠  王  楠  李静怡  朱思怡  杜珊彤

赵权威  张雪敏  王江坤  李曼琪  杨笑雨

申静蕾  闫  妍  窦寒冰  白  珂

八、活动要求

1.高度重视，认真谋划。学院师生要提高思想认识，站在推动科技创新和促进人才培养的高度认识活动的重要意义，认真做好活动的整体谋划，全面整合优质资源，深入挖掘活动内涵，切实扩大活动的参与度。

2.精心组织，稳步落实。要明确职责分工，高标准严要求,精心组织、周密安排、紧抓落实，全力以赴抓好各项筹备和组织工作,确保第四届“魅力化学”科技文化节取得圆满成功、收到扎实成效。

3.注重宣传，扩大影响。活动前期，充分利用海报、校园网、学院网站、新媒体平台等途径，宣传活动的重要意义，营造良好的活动氛围，做好师生动员工作；活动开展期间，适时做好信息收集、资讯推送工作；活动结束后，制作材料汇编，利用网络平台，大力宣传活动成效，扩大活动影响力。

河南师范大学化学化工学院

河南师范大学 科 技 处

河南师范大学党委研工部

河南师范大学党委学工部

2023年3月

封底内容：

第四届“魅力化学”科技文化推广日开幕式

时间：

2023年5月21日（周日）上午8：30

地点：

图书馆前广场

活动主题：

百年筑梦弦歌不辍， 争创一流续写辉煌

参加人员：

有关校领导，校科技处、研工部、学工部、教务处、招生就业处、团委、附小等单位负责人，化学化工学院党政领导，学院师生代表。

议程：

- 宣读《第四届“魅力化学”科技文化节实施方案》；

- 学生代表发言；

- 校领导讲话；

- 参观活动展区。