河南师范大学优秀青年人才培育基金管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为调动我校青年教师开展科学研究的积极性，持续提升我校青年科研人才学术水平，根据《河南师范大学青年教师科研创新能力提升计划》，特制定本办法。

第二条  河南师范大学优秀青年人才培育基金（以下简称优秀人才培育基金）支持在基础研究方面已取得较好成绩的青年学者开展创新研究，促进青年科研人才的快速成长，使其具备承担国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重点项目及国家优秀青年科学基金的能力。培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干。

第三条  优秀人才培育基金的评审由河南师范大学培育基金评审专家组进行，评审结果报学术委员会，培育基金的组织和管理工作由校科技处、社科处具体负责。

第四条  优秀人才培育基金的申请，原则上每年受理一次，一般不受理临时申报的项目。

第五条  优秀人才培育基金申请人只能获资助一次，项目实施时间为3年。

第二章  申请条件

第六条  优秀人才培育基金资助的范围包括：申报过国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重点项目（含全国教育科学规划项目和全国艺术规划项目等单列学科）、国家“重大新药创制”科技重大专项基金、973、863一级子课题以上项目、国家科技支撑计划项目等国家级重点、重大科研项目。

第七条  申请人应为年龄在45周岁以下，具有博士学位或副高以上专业技术职务的我校在职教师。

第八条  申请人具有主持承担国家级研究课题的经历。

第九条  申请人每年在我校从事研究工作的时间在9个月以上。

第十条  申请材料必须属实、齐全，且不得与国家法律、法规及政策相抵触。

第三章  申请程序

第十一条  优秀人才培育基金申请人应认真填写《河南师范大学优秀青年人才培育基金申请书》。

第十二条  申请人所在院（系、所）应对申请材料认真审核，确保申请书所填内容真实，并签署推荐意见。

第十三条  科技处、社科处在规定时间内受理各院（系、所）统一上报的申请材料，不接受个人直接递交的申报材料。

第四章  评审与立项

第十四条  优秀人才培育基金的评审工作由河南师范大学优秀青年人才培育基金评审专家组按照评审程序独立完成。评审专家组由校内各主要学科的专家、校学术委员会部分成员和在相关领域具有较高学术造诣的校外专家组成。评审活动的日常工作由科技处、社科处具体负责。

第十五条  优秀人才培育基金的评审重点考察申请人近5年取得的科研成就；提出创新思路和开展创新研究的潜力；拟开展研究工作的科学意义和创新性；研究方案的可行性；申请人申请国家级重点、重大科研项目等项目的通讯评审和会议评审结果。

第十六条  为保证评审工作的公正性，实行回避制度。项目组成员不得参加项目评审工作，参加评审人员对评审工作负有保密责任。

第十七条  优秀人才培育基金评审程序包括：形式审查、校外专家评议推荐、评审专家组会议评审。

第十八条  科技处、社科处负责优秀人才培育基金项目的形式审查，申请人不符合本办法规定的或在不允许申请国家基金资助的处罚期内的不予受理。

第十九条  评审专家组在专业领域校外专家推荐基础上进行评议，确定资助项目。

第二十条  评审结果提交校学术委员会审定，经主管校长签发后以文件形式正式公布。

第五章  项目管理

第二十一条  科技处、社科处、受资助者所在单位和受资助者要各负其责，协同配合，共同做好优青培育基金项目的管理。科技处、社科处负责项目的宏观管理；受资助者所在单位要保证优秀人才培育基金项目研究人员的稳定、条件落实、计划实施、结题验收的监督配合工作；受资助的项目负责人全面负责优秀人才培育基金项目的计划实施、经费使用、结题总结。

第二十二条  优秀人才培育基金项目结项时，受资助者应至少完成以下目标任务中的一项：

1．申报成功一项国家级重点、重大等科研课题。

2．自然科学类项目主持人以第一作者身份在本学科SCI二区以上学术期刊上发表与本课题研究相关的论文不少于3篇；人文社科类项目主持人以独著身份在本学科SCI、SSCI、A&HCI、人文社科二级顶尖以上学术期刊或新华文摘全文转载论文不少于3篇。

- 3．自然科学类项目主持人作为主持人获得一项教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）或一项河南省科学技术进步奖一等奖；人文社科类项目主持人作为主持人获得一项教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)或一项河南省社会科学优秀成果奖一等奖。

- 4.工程技术应用研究类项目主持人获得横向项目、科技成果转化到账经费100万元；人文社科应用研究类项目主持人获得横向项目到账经费40万元，或有1项以上调研报告、决策咨询建议被省部级以上政府部门领导批示并有采用证明。

- 第二十三条  学校鼓励受资助者在研究计划实施中对研究工作进行创新,但涉及预定目标、研究内容有重大变动的、以及中止计划实施等情况,获资助者须提出报告,报科技处、社科处批准后，方可进行调整。

第二十四条  优秀人才培育基金项目执行中，受资助者每年年底须填写《河南师范大学优秀青年人才培育基金项目年度进展报告》（简称《优秀人才进展报告》）和经费使用情况表。由所在单位在检查考核基础上，对《优秀人才进展报告》签署意见，统一报送科技处、社科处。

第二十五条  优秀人才培育基金项目完成后，应及时填写《河南师范大学优秀青年人才培育基金项目总结报告》（简称《优秀人才总结报告》）和《经费使用决算表》，由所在单位签署意见后报科技处、社科处，科技处、社科处组织专家对项目完成情况进行验收评估。

第二十六条  有下列情况之一者，撤销项目资助；

1．不按规定申报国家级重点、重大等高级别项目；

2. 不按时报送《优秀人才进展报告》、《优秀人才总结报告》和《经费使用决算表》；

3. 受资助者有违反学术道德规范或触犯刑律或弄虚作假骗取资助行为。

第二十七条  优秀人才培育基金主持人不得替换。因各种原因，主持人不能履行实际职责的，应提出项目中止申请，经科技处、社科处批准后，中止该项目。

第六章  财务管理

第二十八条  财务管理部门根据学校文件对获资助的优秀人才培育基金项目拨付研究经费，单立账本，专款专用。其中，自然科学类项目每项资助30万元，人文社科类项目每项资助15万元。

第二十九条  优秀人才培育基金资助项目经费支出和使用严格按照《河南师范大学科研项目经费管理办法》执行。开支票据由项目负责人签字，经学院科研副院长审批后，到财务处办理报销手续。在项目执行期内，经费报销总额不能超过资助额的三分之二，其余部分在项目结项后报销。

第三十条  在科研、财务管理部门的监督下，项目负责人按计划自主支配使用，任何单位和个人无权截留和挪用。

第三十一条  经检查，项目组未开展工作或开展工作不力，不能完成目标或未提交年度进展报告的项目，将暂停资助经费的使用。经督促整改后仍不能正常开展研究的，将对该项目予以中止或撤销，并收回剩余经费。

第三十二条  项目完成后，项目负责人要填写项目经费支出决算表，报财务管理部门审核，财务管理部门汇总后编制《河南师范大学优秀青年人才培育基金财务决算表》。

第三十三条  项目结项后剩余的科研经费按《河南师范大学科研项目经费管理办法》有关规定执行。

第七章  附则

第三十四条  本办法自发布之日起执行。

第三十五条  本办法由科技处、社科处负责解释。

河南师范大学校长办公室　　                2014年12月4日印发